## Sheet1
Story ID | Story Name | Description | Priority | Iteration (Sprint) number | Acceptance Criteria | Estimation | Notes | Date started (or planned) | Date finished (or planned)
|  | This is an example. As a <> I want <> So that <> |  |  | This is an example. This is a new line 1. List 1 2. List 2 3. List 3
COM-001 | 用户账号注册、登录与密码重置 | 作为系统用户，我希望完成账号注册、登录、密码重置，以便安全访问对应角色的系统功能 | Must have | 1 | 1. 用户可选择 TA/MO 角色完成注册，系统校验必填项完整性，重复账号给出明确错误提示 2. 注册成功后，用户可使用账号密码登录，系统自动匹配对应角色的访问权限 3. 用户可通过账号身份验证完成密码重置，重置后可使用新密码正常登录4. 未登录用户无法访问任何角色专属功能页面，越权访问自动跳转至登录页 | 3 | 系统核心基础功能，课程要求必备，全角色权限控制的核心依赖 | 2026-03-06 | 2026-03-15
COM-002 | 系统首页与操作指引 | 作为系统用户，我希望查看页面操作指引，快速了解系统功能使用方法 | Must have | 1 | 1. 登录后系统首页根据用户角色展示对应功能导航入口 2. 操作指引页分角色展示完整功能使用说明、常见问题解答 3. 所有核心功能页面均有快捷入口跳转至对应操作指引模块 | 1 | 系统可用性必备，符合课程原型与报告评分要求 | 2026-03-15 | 2026-03-22
ADM-001 | 系统用户账号与角色权限管理 | 作为管理员，我希望管理系统用户账号（新增 / 禁用 / 分配 TA/MO/Admin 角色），管控系统访问权限 | Must have | 1 | 1. 管理员可查看系统全量用户列表，支持按角色、账号状态筛选 2. 管理员可新增用户、分配对应角色，禁用 / 启用违规 / 离职用户账号 3. 角色权限变更后，用户重新登录后立即生效，无权限功能自动隐藏 4. 仅 Admin 角色可访问该页面，其他角色越权访问被拦截 | 5 | 系统权限管控核心，课程要求必备，无则无法实现角色隔离 | 2026-03-10 | 2026-03-20
TA-001 | 个人申请档案创建与编辑 | 作为一名应聘者，我希望创建 / 编辑个人申请档案（基本信息、技能、学历、经历等），以便向课程组织者展示我的能力 | Must have | 2 | 1. TA 用户可创建 / 编辑个人档案，支持填写基本信息、专业、技能标签、学历、过往经历等必填项 2. 系统校验必填项完整性，保存成功后实时更新档案内容 3. 档案内容仅对用户本人和其投递岗位的 MO 可见 4. 未完善档案的用户无法投递岗位申请 | 3 | 课程明确要求的 TA 核心功能，招聘流程必备 | 2026-03-23 | 2026-03-30
TA-002 | 简历文件上传与管理 | 作为一名应聘者，我希望上传个人简历文件，以便课程组织者全面了解我的过往经历 | Must have | 2 | 1. TA 用户可上传 PDF/Word 格式简历文件，系统校验文件格式与大小2. 支持简历文件的预览、替换、删除操作，更新后实时生效3. 简历文件仅对用户本人和其投递岗位的 MO 可见4. 上传成功的简历可在申请岗位时自动关联 | 2 | 课程明确要求的 TA 核心功能，简单文件存储逻辑，符合文本文件存储要求 | 2026-03-30 | 2026-04-05
TA-003 | 助教岗位查询与条件筛选 | 作为一名应聘者，我希望按专业、岗位类型等条件筛选可应聘的助教岗位，快速找到匹配的岗位 | Must have | 2 | 1. TA 用户可查看所有已发布、招聘中的岗位列表，展示岗位核心信息 2. 支持按专业、岗位类型、发布时间、招聘人数等多条件筛选与关键词搜索 3. 筛选结果实时更新，无匹配结果给出明确提示 4. 点击岗位可跳转至岗位详情页 | 3 | 课程明确要求的 TA 核心功能，岗位查询核心逻辑 | 2026-03-23 | 2026-03-30
TA-004 | 岗位申请提交 | 作为一名应聘者，我希望向心仪岗位投递申请，完成应聘报名 | Must have | 2 | 1. TA 用户可在岗位详情页提交岗位申请，系统自动关联用户个人档案与简历 2. 每个用户对同一岗位仅可提交一次申请，重复申请给出提示 3. 申请提交成功后，状态默认为 “待审核”，同步至 MO 的申请者列表 4. 未完善档案的用户无法提交申请，给出完善提示 | 3 | 招聘流程核心闭环，无则系统无核心业务价值 | 2026-04-01 | 2026-04-08
TA-005 | 申请状态查询 | 作为一名应聘者，我希望实时查询岗位申请状态（待审核 / 已通过 / 已拒绝），了解申请进展 | Must have | 2 | 1. TA 用户可查看自己所有投递的申请列表，展示岗位名称、申请时间、当前状态、审核意见2. 支持按申请状态筛选，状态变更后实时更新3. 可点击对应申请跳转至岗位详情页4. 仅可查看本人的申请记录，无法查看其他用户的申请信息 | 2 | 课程明确要求的 TA 核心功能，状态查询逻辑简单 | 2026-04-05 | 2026-04-10
MO-001 | 助教岗位发布 | 作为课程组织者，我希望发布助教招聘岗位（填写名称、要求、人数、时间、所需技能等），启动招聘 | Must have | 2 | 1. MO 用户可填写岗位名称、专业要求、技能要求、招聘人数、工作时间、岗位职责等信息发布岗位 2. 系统校验必填项完整性，发布成功后岗位状态为 “招聘中”，同步至 TA 的岗位列表 3. 仅发布岗位的 MO 可编辑该岗位，其他 MO 无法访问 | 3 | 课程明确要求的 MO 核心功能，招聘流程起点 | 2026-03-23 | 2026-03-30
MO-002 | 岗位编辑与下架 | 作为课程组织者，我希望编辑 / 下架已发布的岗位，及时调整招聘需求 | Must have | 2 | 1. MO 用户可编辑自己发布的未结束招聘的岗位信息，编辑后实时更新 2. 可手动下架已发布的岗位，下架后岗位从 TA 的岗位列表中隐藏，状态变更为 “已结束” 3. 已下架的岗位无法重新上架，仅可查看历史数据 4. 岗位下架不影响已提交的申请审核流程 | 2 | 岗位管理基础功能，核心流程必备 | 2026-03-30 | 2026-04-05
MO-003 | 岗位申请者列表查看 | 作为课程组织者，我希望查看岗位申请者列表，查看申请者档案 / 简历 | Must have | 2 | 1. MO 用户可查看自己发布岗位的所有申请者列表，展示申请者核心信息、申请时间 2. 支持按申请状态筛选，点击申请者可查看完整个人档案与简历文件 3. 仅可查看自己发布岗位的申请者信息，无法查看其他 MO 岗位的申请者数据 | 3 | 课程明确要求的 MO 核心功能，审核流程必备 | 2026-04-01 | 2026-04-08
MO-004 | 申请审核（通过 / 拒绝 + 审核意见） | 作为课程组织者，我希望审核应聘者的申请（通过 / 拒绝并添加意见），确定最终录用的助教名单 | Must have | 2 | 1. MO 用户可对申请者进行审核操作，选择 “通过 / 拒绝”，并填写审核意见 2. 审核完成后，申请状态实时更新，同步至 TA 的申请列表 3. 每个申请仅可审核一次，审核完成后无法修改结果 4. 审核通过的申请者自动进入助教工作量统计名单 | 5 | 课程明确要求的 MO 核心功能，多模块联动，核心审核逻辑 | 2026-04-05 | 2026-04-12
ADM-002 | 助教工作负荷统计查询 | 作为管理员，我希望查看所有录用的助教的工作负荷统计（按个人 / 课程 / 时间段维度），掌握助教工作饱和情况 | Must have | 2 | 1. 管理员可查看所有录用助教的工作负荷数据，支持按个人、课程、时间段多维度筛选 2. 统计数据包含助教负责的课程 / 岗位数量、工作时长、负荷饱和度 3. 支持按负荷高低排序，异常高负荷 / 零负荷数据高亮提示 4. 仅 Admin 角色可访问该页面，其他角色无访问权限 | 5 | 课程明确要求的 Admin 核心功能，多数据聚合统计 | 2026-04-05 | 2026-04-12
TA-006 | 岗位 - 个人技能匹配度分析 | 作为一名应聘者，我希望查看岗位与自身技能的匹配度分析，判断岗位适配度 | Should have | 3 | 1. TA 用户在岗位详情页可查看自身技能与岗位要求技能的匹配度百分比 2. 系统展示匹配技能、缺失技能的明细列表，给出适配度评级 3. 匹配度算法基于岗位要求技能与个人档案技能标签的重合度计算 4. 匹配度数据实时更新，个人技能或岗位要求变更后重新计算 | 5 | 课程建议的 AI 核心功能，提升系统核心价值 | 2026-04-13 | 2026-04-20
TA-007 | 个人技能短板识别与提升建议 | 作为一名应聘者，我希望查看系统识别的自身技能短板，获得提升建议 | Should have | 3 | 1. TA 用户可查看系统基于岗位投递记录、热门岗位要求识别的个人技能短板 2. 针对每个短板给出对应的提升建议 3. 技能短板数据随个人档案、岗位市场数据更新自动更新 4. 仅用户本人可查看自己的技能短板数据 | 3 | 课程建议的 AI 功能，匹配度逻辑延伸，实现简单 | 2026-04-20 | 2026-04-25
TA-008 | 基于技能的岗位智能推荐 | 作为一名应聘者，我希望系统根据我的技能自动匹配推荐适配岗位，提升求职效率 | Should have | 3 | 1. TA 用户可在推荐页查看系统基于个人技能标签匹配的岗位列表 2. 推荐岗位按匹配度从高到低排序，展示匹配度百分比 3. 已投递、已下架的岗位不在推荐列表中展示 4. 推荐列表随个人技能、岗位发布情况实时更新 | 5 | 课程建议的 AI 功能，复用核心匹配逻辑 | 2026-04-20 | 2026-04-30
TA-009 | 个人档案隐私权限设置 | 作为一名应聘者，我希望设置个人档案仅对我投递岗位的发布者可见，保护个人隐私 | Should have | 3 | 1. TA 用户可设置个人档案的可见范围，默认仅对投递岗位的 MO 可见 2. 权限设置变更后实时生效，无权限用户无法查看档案详情 3. 系统给出隐私设置的风险提示，确保用户知晓设置后果 | 2 | 符合学校数据合规要求，实现成本低 | 2026-04-13 | 2026-04-18
TA-010 | 申请状态变更通知 | 作为一名应聘者，我希望收到申请状态变更的通知，及时掌握进展 | Should have | 3 | 1. 当申请状态发生变更（通过 / 拒绝）时，系统在首页给用户推送通知提醒 2. 通知展示岗位名称、最新状态、审核意见，点击可跳转至申请详情页 3. 用户可查看所有历史通知，标记已读 / 未读状态 | 3 | 核心体验增强，状态变更触发逻辑简单 | 2026-04-18 | 2026-04-23
TA-011 | 历史申请记录查询 | 作为一名应聘者，我希望查看我的历史申请记录，追溯过往应聘情况 | Should have | 3 | 1. TA 用户可查看所有历史申请记录，包括已结束、已拒绝、已通过的所有申请 2. 支持按申请时间、状态筛选，可查看对应申请的完整详情 3. 历史记录永久保存，不可删除，仅用户本人可见 | 2 | 基础数据查询，实现简单 | 2026-04-23 | 2026-04-28
MO-005 | 申请者多条件筛选 | 作为课程组织者，我希望按技能、匹配度、学历等条件筛选应聘者，快速找到合适候选人 | Should have | 3 | 1. MO 用户可在申请者列表按技能匹配度、学历、申请时间等多条件筛选申请者 2. 支持关键词搜索申请者信息，筛选结果实时更新 3. 可按匹配度从高到低排序，优先展示高适配度候选人 | 3 | 提升审核效率，复用岗位筛选逻辑 | 2026-04-13 | 2026-04-20
MO-006 | 高匹配度应聘者智能推荐 | 作为课程组织者，我希望查看系统推荐的高匹配度应聘者列表，降低筛选成本 | Should have | 3 | 1. MO 用户可在岗位详情页查看系统推荐的高匹配度应聘者列表 2. 推荐列表按技能匹配度从高到低排序，展示匹配度明细 3. 已投递该岗位的申请者不在推荐列表中重复展示 | 3 | 课程建议的 AI 功能，复用匹配度逻辑 | 2026-04-20 | 2026-04-25
MO-007 | 申请者备注与助教评分 | 作为课程组织者，我希望为应聘者添加备注、对已完成工作的助教进行评分，用于后续招聘参考 | Should have | 3 | 1. MO 用户可为申请者添加私人备注，备注仅本人可见，随申请者信息永久保存 2. 可对已完成工作的录用助教进行 1-5 分评分，填写评价内容 3. 评分结果同步至助教个人档案，后续 MO 可查看该助教的历史评分 | 3 | 完善招聘闭环，实现逻辑简单 | 2026-04-25 | 2026-04-30
ADM-003 | 助教工作负荷自动均衡 | 作为管理员，我希望系统能自动均衡分配助教的工作负荷，避免部分助教负荷过高、部分闲置的情况 | Should have | 3 | 1. 系统基于助教当前负荷、技能匹配度，自动给出岗位 - 助教的最优分配建议 2. 可设置助教最大负荷阈值，超过阈值的助教不再推荐新的岗位 3. 管理员可查看自动均衡建议，手动确认调整分配 4. 分配调整后实时更新助教负荷统计数据 | 8 | 课程建议的 AI 核心功能，跨角色多数据联动，复杂度较高 | 2026-04-25 | 2026-05-05
ADM-004 | 发布岗位合规审核 | 作为管理员，我希望审核课程组织者发布的岗位，确保招聘岗位符合学院规范和需求 | Should have | 3 | 1. 管理员可查看所有 MO 发布的岗位列表，支持按发布时间、审核状态筛选 2. 可对岗位进行合规审核，选择 “通过 / 驳回”，填写驳回意见 3. 仅审核通过的岗位可展示在 TA 的岗位列表中，驳回的岗位退回 MO 修改 | 3 | 完善管理流程，实现逻辑简单 | 2026-04-13 | 2026-04-20
ADM-005 | 系统操作日志查询 | 作为管理员，我希望查看系统操作日志，以便追溯异常操作，定位问题来源 | Should have | 3 | 1. 系统自动记录所有用户的核心操作，包含操作人、操作行为、操作时间、操作 IP 2. 管理员可按操作人、操作时间、操作类型筛选日志记录 3. 日志记录不可修改、不可删除，永久保存 4. 仅 Admin 角色可访问操作日志页面 | 3 | 系统安全必备，实现简单 | 2026-04-18 | 2026-04-23
TA-012 | 联系方式展示权限设置 | 作为一名应聘者，我可以选择性展示我的联系方式，自主管控隐私 | Could have | 3 | 1. TA 用户可自主设置是否向 MO 展示自己的手机号、邮箱等联系方式 2. 权限设置变更后实时生效，无权限用户无法查看隐藏的联系方式 3. 系统给出隐私设置提示，确保用户知晓设置后果 | 2 | 隐私增强，实现简单，非核心流程 | 2026-05-01 | 2026-05-05
TA-013 | 申请记录下载与账号注销 | 作为一名应聘者，我希望下载我的申请记录、注销账号并删除个人数据 | Could have | 3 | 1. TA 用户可将自己的申请记录导出为 CSV 格式文件下载到本地 2. 用户可提交账号注销申请，注销后账号禁用，个人数据按规则匿名化处理 3. 注销账号不可恢复，系统给出明确的风险提示与二次确认 | 3 | 数据合规，实现逻辑简单，非核心功能 | 2026-05-05 | 2026-05-10
MO-008 | AI 辅助岗位描述生成 | 作为课程组织者，我希望发布岗位的时候，AI 能够协助完善岗位描述，让招募看起来更专业 | Could have | 3 | 1. MO 用户在发布岗位时，可触发 AI 辅助功能，基于填写的岗位核心信息生成完善的岗位描述 2. 用户可编辑、修改 AI 生成的内容，确认后填充至岗位发布表单 3. 系统保留用户的修改记录，可追溯 AI 生成内容与人工修改内容 | 5 | AI 增强功能，复杂度中等，非核心必备 | 2026-05-01 | 2026-05-10
MO-009 | 申请者对比、申请人数限制、岗位重开 | 作为课程组织者，我希望对比多个申请人信息、限制岗位申请人数、重新开放已结束的岗位 | Could have | 3 | 1. MO 用户可选择多个申请者，并排对比其核心信息、技能、匹配度、历史评分2. 发布岗位时可设置最大申请人数，达到人数上限后自动关闭申请入口3. 可重新开放已结束的岗位，重新启动招聘流程 | 3 | 审核体验增强，实现简单，非核心流程 | 2026-04-30 | 2026-05-05
MO-010 | 岗位紧急程度设置 | 作为课程组织者，我希望为岗位设置紧急程度，提升紧急岗位的推荐优先级 | Could have | 3 | 1. MO 用户发布 / 编辑岗位时，可设置岗位紧急程度（普通 / 紧急） 2. 紧急岗位在 TA 的岗位列表、推荐列表中优先展示，提升曝光优先级 3. 紧急岗位有明确的标识，提醒用户快速投递 | 3 | 体验增强，复用推荐逻辑，非核心必备 | 2026-05-01 | 2026-05-05
ADM-006 | 系统全量数据统计报表 | 作为管理员，我希望查看系统所有用户的统计报表 —— 申请数量，热门职位，以便掌握整体情况 | Could have | 3 | 1. 管理员可查看系统全量数据统计报表，包含总申请量、岗位发布量、热门岗位排行、用户活跃度等 2. 支持按时间段筛选统计数据，查看数据变化趋势 3. 报表可导出为 CSV 格式文件下载 | 5 | 数据可视化，复杂度中等，非核心管理必备 | 2026-05-01 | 2026-05-10
ADM-007 | 违规岗位 / 账号管控 | 作为管理员，我希望有权能能够拉黑用户，注销账号，撤销岗位 | Could have | 3 | 1. 管理员可对违规用户账号进行拉黑禁用，对违规岗位进行强制撤销 2. 操作后同步记录至系统操作日志，给出操作原因 3. 被撤销的岗位立即从岗位列表下架，被拉黑的账号无法登录系统 | 3 | 管理能力增强，实现简单，非核心必备 | 2026-05-05 | 2026-05-10